## Sheet1
永福县电子商务进农村综合示范项目推进情况月报表（12月份）
填报单位：永福县创建国家电商示范县领导小组办公室 时间：2021年12月30日
序号 | 建设项目 |  | 建设与补贴内容 | 承建企业 | 合同 金额 （万元） | 已拨付 金额 （万元） | 完成时限 | 建设进度（%） | 承办单位责任人
1 | 永福县电子商务进农村示范县物流供应链、品牌培育、人才培训体系建设项目（830万元） | 三级物流配送体系建设和运营 | 县级物流配送中心、仓储场地和配套设施、分拣和初加工区域。 | 广西文化产业集团有限公司 | 828.96 | 580.272 | 2023年7月 | 根据新意向入驻企业重新规划场地，并持续运营统一配送、直供直销等业务。完成度80%。 | 唐国喆
|  | 农产品供应链服务体系 | 农产品溯源服务体系建设、农产品检测服务体系建设。 |  |  |  |  | 对入驻企业、政府监管员进行全方位培训，培训内容包括：系统操作、二维码相关人运用等，进行5场
|  | 农产品品牌培育推广和营销体系 | 对永福特色农产品和工艺品进行品牌化建设,促进农产品标准化。突出网络品牌的可传播口碑式营销的重点，打造整齐划一的全网络全渠道销售体系基础。打造农产品品牌扶贫馆，部署扶贫终端，拓展农产品上行渠道，助力精准扶贫。举办展销活动，助力农产品上行。 |  |  |  |  | 完成撰写品牌策划与市场推广方案1份上报永福县工信和商贸局。在县级电商公共服务中心微信公众号发布推文6条；县融媒体中心发布动态新闻3次；在省级以上或国内知名媒体发布永福县农产品品牌推广宣传新闻稿4次。典型宣传报告1份。 完成推动“名特优新”、“三品一标”农产品上网营销，在线上进行主题活动策划并执行5次。 完成撰写媒体策略宣传方案1份，撰写相关新闻稿件，并发布在省级以上媒体4次； 完成进行2021年、2022年罗汉果、沙糖桔市场数据监测数据报告，共计2份。 完成度：90%
|  | 农村电子商务人才培训体系建设项目 | 课程体系与师资力量建设、对全县涉及电子商务公共管理机构、电商企业、传统企业等管理者，以及电商创业人员，网店经营人员，进行全方位培训。 |  |  |  |  | 培训直播带货实操、微信营销等课程，共培训84人次，合计培训3054人次，完成度100%。
2 | 永福县电子商务进农村电子商务公共服务中心建设项目（225万元） | 建成县级电子商务公共服务中心（基础设施） | 场地布置（不含土地购置费用、场地租金）、软硬件设备投资。 | 广西蓝鹏信息科技有限公司 | 224.8656 | 157.4059 | 2022年12月 | 1.与永福县创建国家电商示范县领导小组、县工信和商贸局、县农产农村局、县乡村振兴局、县供销社、邮政永福分公司等单位联合承办首届永福农产品电商节； 2.开展沙糖桔销售对接暨创业沙龙会； 3.邀请政府领导参观永福O2O展馆、大数据中心、孵化中心、公共云仓等电商产业园功能区； 4.持续招募全县从业人员、大学生、自媒体从业者、机关和企事业单位干部职工参加短视频直播实战培训班，完成度95% | 周万连
3 | 永福县电子商务进农村乡（镇）村电子商务服务体系和站点运营建设项目（320万元） | 建成9个乡（镇）级、58个村级电子商务服务站点（基础设施） | 每个乡（镇）、村建立的服务站场地布置（不含土地购置费用）、软硬件设备投资。 | 广西蓝鹏信息科技有限公司 | 319.8243 | 127.9297 | 2022年12月 | 1.在喇嗒村开展“云端圩日”活动，大力推广电子商务进农村示范县项目； 2.统计2021年永福县电商服务站点物流上下行包裹数量； 3.采集各站点2021年电子台账； 4.有效指导电商服务站点运营状态；提供电商服务，逐步发挥电商服务站点与物流服务站点相结合作用，完成度95% | 周万连
95.9472
4 | 永福县电商标准化产品智慧供应链“永福电商公共云仓”项目 | 建设永福电商公共云仓 | 永福电商公共云仓、电商公共云仓建设、设备投资 | 广西蓝鹏信息科技有限公司 | 358.98 | 358.98 | 2023年6月 | 1.建设“永福电商公共云仓”智慧供应链体系以及配套设施设备，对外开放服务； 2.引入有经验的电商供应链服务团队； 3.将“永福电商公共云仓"数据智能对接永福县域数据中心； 4.升级完善乡镇级和村级电子商务服务体系； 5.按照实时采集数据分析对站点通过合并、取消及增设等手段达到服务站点合理化运营， 6.保障电商服务站点能持续提供电商服务，形成可持续发展的电商服务站点运营模式，完成度90% | 周万连
5 | 永福县县域电商数据中心建设项目（80万元） | 电商数据中心建设 | 建设县域产业数据库、实现电商数据智能对接国家商务部业务系统统一平台 | 广西数云科技有限公司 | 79.2879 | 31.7151 | 系统平台建设期1年，至2021年4月 | 1.维护数据中心系统，保证数据中心系统各个板块功能正常运行。 2.开展数据中心系统日常运营工作，数据采集、更新和录入，包括采集电商企业和合作社的基本信息数据，更新站点每月的台账和物流数据，更新培训数据和数据中心门户网站新闻资讯。 3.完成数据中心系统升级改造开发，测试新版数据中心，并正式上线使用。完成度95%。 | 黎高翔
43.6083
6 | 永福长寿之乡砂糖橘线上线下融合促销推广活动服务采购 | 永福县沙糖桔线上线下融合直播带货节 | 以永福县沙糖桔销售季为依托，开展永福沙糖桔线上线下融合直播带货节；解决乡村种植户、合作社、脱贫户农产品销售难题 | 广西蓝鹏信息科技有限公司 | 50 |  | 2022年3月31日前完成 | 1.组织砂糖橘网红主播带货对接会 2.打造网红乡村采摘生态游线路，助推砂糖橘销售 3.开展“电商助农、桔香万里、大美永福”线上线下推广活动，完成度100% | 周万连
拨付率 | [7 empty] | 74.97%
总体进度 | [7 empty] | 93.13%
合计 |  |  |  |  | 1861.9178 | 1395.8582