## 企业自查发现的重大事故隐患明细
建筑行业重大事故隐患明细表
填报单位：永福县住房和城乡建设局
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患情况 | 涉及层面 | 整改措施 | 检查日期 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 备注
1 | 建筑施工（含隧道施工） | 永福县第二高中8#楼物料提升机未完成备案 | 区县 | 禁止使用，尽快完成备案 | 2023.05.26 | 2023.06.09 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 已整改 | 2023.06.06
2 | 建筑施工（含隧道施工） | 翰林学府人货梯未完成备案 | 区县 | 禁止使用，尽快完成备案 | 2023.05.20 | 2023.05.20-2023.06.15 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 已整改 | 2023.06.05
3 | 建筑施工（含隧道施工） | 锦江花园项目起重机械未按规定办理使用登记 | 区县 | 禁止使用，尽快完成备案 | 2023.07.07 | 2023.07.22 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 已整改 | 2023.07.22
填报时间：2023年7月
填报说明： 1、“行业领域”请选择煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输（含道路、铁路、民航、水上交通运输）、建筑施工（含隧道施工）、消防、燃气、渔业船舶、工贸和其他。 2、“涉及层面”，请填写省、市、区县。 3、“整改阶段”请选择已整改、未整改。 4、“检查时间”填写后，“计划整改完成时间”都需要等于或者晚于“检查时间”。 5、“整改进展”可以填写多条。 6、每月30日前上报截至本月末的累计情况。
填报说明： 1、“涉及层面”，省级用户可以选择省、市、区县层面；市级用户可以选择市、区县层面；县级用户可以选择区县层面。 2、“检查时间”填写后，“计划整改完成时间”、“实际整改完成时间”、“整改进展时间”都需要等于或者晚于“检查时间”。 3、“整改进展”可以填写多条。 4、工作进展表数据上报后，对于未整改完成的数据，仅可以编辑“实际整改完成时间”与“整改进展”；对于已整改完成的数据，所有数据项均不可以再进行编辑。