附件2

永福县2024年初中学业水平考试及普通高中招生工作

日  程  表

| 日期 | 星期 | 工作内容 | 负责单位 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 | 二 | 下午3:00时召开永福县2024年中考报名工作培训会。 | 招生办 | 县教育局二楼 |
| 4月8日～4月26日 | 一～五 | 学校组织考生在网上报名，审验考生户籍、收集有关材料、确认考生信息、收费。 | 各初中学校 | 互联网 |
| 4月19日前 | 五 | 农村计划生育家庭独生子女考生和双女结扎户考生向村、镇计生部门提交相关审核材料 | 各初中学校、乡镇卫生健康部门 | 村、乡镇相关部门 |
| 4月26日前 | 五 | 各初中学校审验材料，完成信息填报与材料提交，组织考生照相并导入电子相片，审验考生户籍、学籍。 | 各初中学校 | 各初中 |
| 4月26日～30日 | 五～二 | 县招生办接受个体考生报名，审验有关材料 | 招生办 | 县招生办 |
| 5月20日前 | 一 | 1.完成流入人员与加分材料审核； 2. 各学校及县招办完成报名资格审核、报名人数统计、安排考场，上报订卷表、考务资料预订数。 | 各学校 基础教育股 招生办 | 教育局网络传送 |
| 日期 | 星期 | 工作内容 | 负责单位 | 地 点 |
| 5月31日前 | 五 | - 制定并印发2024年本县初中学业水平考试与高中阶段招生工作方案； - 上报2024年本县初中学业水平考试与高中阶段招生工作领导小组名单； - 完成体育与健康考试。 - 完成各考点设置及保密室建设专项督导检查。 5.各校完成物理、化学、生物实验技能测试工作并将测试结果加盖公章上报教研室及招生办，将测试结果导入报名系统。 | 各学校 县中考领导小组 基础教育股 招生办 | 教育局、互联网 |
| 6月3日前 | 一 | - 1.完成学生综合素质评价工作； 2.各初中学校完成学区生资格审核、公示工作，并将《永福县 2024年示范性普通高中学区生资格名册》报县中考办（基教股）； 3.由招生办将基教股审核通过的学区生名单导入网络管理系统； 4.各普通高中报送特长生招生计划表到县教育局基础教育股审核并完成特长生报名、初审工作。 | 各学校 基础教育股 招生办 | 各学校 县教育局 互联网 |
| 6月10日 | 一 | - 完成中考体育与健康考试成绩统计上报工作。 - 参加桂林市中考工作会议，领取初中学业水平考试材料。 | 基教股 招生办 | 县教育局 市考试院 |
| 6月14日前 | 五 | - 完成综合素质评价评审工作督导检查并导入报名系统，纸质材料上报。 | 各学校 基础教育股 教研室 招生办 | 各学校 教育局 |
| 6月17日前 | 一 | - 各有关高中完成特长生初审名单上报基础教育股，基教股审核确定并公示，上报市中考办； - 召开全县主考、副主考、巡考员及相关考务人员培训会。 - 打印准考证及相关材料。 | 各学校 基教股 招生办 | 各学校 县教育局 |
| 日期 | 星期 | 工作内容 | 负责单位 | 地 点 |
| 6月19日前 | 三 | 落实领卷车辆，上报考区有关材料。 | 招生办 | 考试院 |
| 6月21日 | 五 | 1.各考点做好考前准备工作； 2.各校对考生进行考风考纪及安全教育； 3.各考点培训监考员和考务人员。 | 各学校 | 各学校 |
| 6月22日 | 六 | 专人、专车到市考试院领取试卷。 | 县招办 | 市考试院 |
| 6月23日 | 日 | 1.上午，各考点主考、副主考、公安人员专人专车接2024年中考试卷至各考点保密室，县派巡考员随车下各考点； 2.县派巡考员检查各考点试卷保密、考试准备情况； 3.15:30～17:30各考点培训监考员及考务工作人员，布置考场，做好考试准备工作。 | 县招生办 各考点 | 县招生办 各考点 |
| 6月24日～27日 | 一～四 | 全区统一考试。 | 县招生办 各考点 | 各考点 |
| 6月27日 | 四 | 1.各学校再次向考生宣传我县高中招生录取办法，模拟填报志愿及强调注意事项。 2.招生办专车上送答题卡及有关材料。 | 各学校 招生办 | 各学校 市考试院 |
| 6月底前 |  | 由招生办领回考生密码信封并交由学校发至考生。 | 招生办 | 招生办 各学校 |
| 6月下旬至7月5日 | 五 | 1.各学校组织考生进行普通高中招生网上志愿填报培训。 2.公布永福县县普通高中招生计划。 | 各学校 | 互联网 |
| 7月9日前 | 二 | - 桂林市中考领导小组公布中考成绩； - 召开我县各高中、中职招生工作会议； - 划定各高中最低录取资格线并报市中考领导小组。 - 市考试院网络公布全市2024年招生计划及招生时段。 | 各高中学校 县中考领导小组 | 互联网、市（县）招生考试机构 |
| 日期 | 星期 | 工作内容 | 负责单位 | 地 点 |
| 7月10日 | 三 | 示范性高中永福中学第一时段统招生网上报名。 | 县中考领导小组 各初中学校 | 互联网 各初中学校 |
| 7月12日 | 五 | 示范性高中永福中学第二时段招生网上报名。 | 县中考领导小组 各初中学校 | 互联网 各初中学校 |
| 7月14日 | 日 | 普通高中永福二中第三时段 统招生网上报名。 | 县中考领导小组 各初中学校 | 互联网 各初中学校 |
| 7月16日 | 二 | 各高中学校招生录取，下载录取名单。 | 县中考领导小组 各高中学校 | 既定场所 |
| 7月18日前 | 四 | 1.各高中学校上报新生录取名册到招生办（学校签字盖章）； 2.各招生学校下载新生电子档案，发放录取通知书（录取通知书由各高中学校送达各初中学校，由初中学校统一发给学生）。 | 招生学校 各初中 | 互联网 招生学校 各初中 |
| 7月22日 | 一 | 第四时段：全市未完成招生计划的普通高中学校招生网上报名。 | 市、县中考领导小组 | 互联网 |
| 8月底前 |  | 完成2024年初中学业水平考试工作总结并上报。 | 中考领导小组 | 市基教科 市考试院 |

备注：

- 表内未注明具体时间的均按正常上班时间办公；

- 表内的安排时间、工作内容如有变动，将另行通知；

- 高中招生网上报名具体时间节点以桂林市中考信息网www.glgzlq.com 发布的时间为准。