永福县农业农村局

永福县财政局

文件

文件

永农字〔2025〕17号

永福县农业农村局  永福县财政局

关于印发永福县2025年国家绿色高产高效行动项目实施方案的通知

各乡镇人民政府：

为贯彻落实农业农村部办公厅印发的《全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030年）》（农办农〔2023〕17号）《广西壮族自治区农业农村厅  广西壮族自治区财政厅关于印发2025年国家绿色高产高效行动等项目实施方案的通知》（桂农厅发〔2025〕12号）等文件要求，做好我县绿色高产高效行动项目实施工作，现将《永福县2025年国家绿色高产高效行动项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

永福县农业农村局              永福县财政局

2025年6月16日

永福县2025年国家绿色高产高效行动项目

实施方案

绿色高产高效行动是促进粮油等主要作物大面积单产提升的直接抓手，也是推动粮油生产发展的重要载体。为更大规模、更高层次开展绿色高产高效行动，示范带动粮油等主要作物大面积均衡增产增效，根据农业农村部办公厅印发的《全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030年）》（农办农〔2023〕17号）《广西壮族自治区农业农村厅  广西壮族自治区财政厅关于印发2025年国家绿色高产高效行动等项目实施方案的通知》（桂农厅发〔2025〕12号）文件要求，结合本县实际，制定本方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广西重大方略要求，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议及全国农业农村厅局长会议的部署要求，紧紧围绕加快建设农业强国的战略部署，聚焦大面积单产提升，坚持稳面积、增单产两手发力，以绿色发展为导向，以促进粮油增产和农民增收为目标，选择一批重点乡镇整建制开展绿色高产高效行动，聚焦关键作物水稻，加强技术集成，示范带动大面积均衡增产和效益提升，实现粮食大面积均衡增产，全方位夯实粮食安全根基，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

二、创建目标

（一）示范片面积目标。在广福、永福、三皇、百寿、永安等5个乡镇相对集中连片的区域创建10个千亩方，在罗锦、苏桥两个乡镇创建2个万亩片，辐射带动10万亩以上。

（二）单产目标。推广水稻工厂化育秧、机插、增密增穗科技行动，病虫害绿色防控、水稻后期实施“一喷多促”，示范核心区力争实现双季稻年亩产900公斤以上，一季稻亩产550公斤以上。在项目区力争实现示范片亩产比当地平均水平高 5%以上。

（三）绿色目标。根据不同区域资源禀赋和生产基础，以单产提升和生产生态协调发展为目标，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式。创建水稻生产绿色防控示范区，开展水稻重大病虫害统防统治，推广水稻测土配方施肥、生物防治、生态调控等生产技术；示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖，粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内，带动推进县节本增效5%以上。

（四）产业目标。围绕市场需求，开展水稻香米产业品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产的农业生产“三品一标”提升行动，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”“龙头企业+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销对接，打造一二三产业融合发展的全产业链条。打造一批有竞争力的粮油品牌，实现优产优销、优质优价。

三、主要任务

（一）明确建设技术路径。立足我县实际，突出不同乡镇、不同环节生产特点，合理安排茬口，优化种植制度，科学选择优良品种，系统梳理品种、农机、农艺、加工及产销等方面的短板弱项问题清单，整合农技、农机、植保、土肥和种子等示范推广资金，做好重点创建模式和增产技术路径的规划设计，集中力量建设好示范样板。

（二）加强主导品种推广。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点。粮油方面，要兼顾产量和品质，加大经过生产检验、农民接受程度高的高产、抗倒伏的粮油主导品种推广力度，突出需求导向，以高产加工型的早籼稻品种，产量高、米质优、抗性好的晚籼稻品种，再生能力强、产量高的中稻品种。同时，试种阻镉水稻、多年生水稻、旱稻等新品种。

（三）加强主推技术服务指导。立足各乡镇自然条件和生产实际，组织基层农技推广体系力量，加强主推技术展示示范。在关键农时季节，开展现场观摩、集中培训、巡回指导、测产验收等，做给农民看、带着农民干，加快熟化优化的高产高效关键技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。组织自治区、市、县各级农技推广部门和科研院所专家，开展高产攻关、“揭榜挂帅”领办示范片和高产竞赛活动，进一步健全专家对口联系制度，在示范区组织专家开展前瞻性技术试验示范。

（四）打造示范样板。打造样板田，集成推广粮油新品种、新技术、新模式，选择基础条件好、技术力量强的乡镇，打造一批“百亩田、千亩方、万亩片”，着力提单产。示范片要求明确地点，品种、主推技术以及单产提升目标，大力推行统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业的“五统一”，开展小面积高产攻关和大面积示范推广，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，充分释放产能，将专家产量转化为农户产量，把典型产量转化为大田产量，辐射带动大面积均衡增产。

（五）加强经营主体培育。支持社会化、专业化服务组织围绕整地播种、育秧移栽、施肥打药、收割收获等关键环节开展全托管或半托管等社会化服务，探索专业化、社会化农机推广服务新模式，带动小农户提高粮油生产轻简化、机械化、集约化水平。

（六）推进产业融合发展。示范区重点发展优质香米水稻、引导企业开展订单生产，完善种植管理技术规程，强化农资、肥水、植保、机械作业、技术服务、产品处理等生产全过程标准化管理，形成一套标准化生产技术规程。

（七）推进病虫害绿色防控。以病虫监测为基础，示范推广土壤消毒、种子处理、理化诱控、生态调控、生物防治和科学安全用药等病虫害绿色防控技术及集成模式，推进统防统治与绿色防控融合。

四、主要建设内容

（一）稻田地力提升示范点建设

增施有机肥，推广应用水稻高效复合肥，测土配方、采取重施底肥与追施分蘖肥的方式，每亩底施1000公斤农家肥或者有机肥200公斤和30公斤水稻高效复合肥，追施10公斤水稻高效复合肥、10公斤尿素、12.5公斤氯化钾，创建面积为1.0万亩的示范点。

- （二）稻田绿色防控及单产提升示范点建设

- 1.水稻重大病虫害绿色防控技术应用示范区。主要防控对象为水稻螟虫、水稻稻飞虱和水稻三病等。采用“一喷三省”农药减量助剂，提高农药附着力、渗透力和扩散力，从而提高农药在禾苗叶面的内吸、扩散，从而提高农药利用率，示范区采用这技术可减少农药用量20%以上。以村委或整个水稻垌面连片推进，采用统防统治模式。创建1.0万亩水稻重大病虫害绿色防控技术应用示范区。

2.水稻单产提升行动“一喷多促”技术应用示范区。在水稻产量形成关键窗口期，通过喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯等叶面肥、生长调节剂，实现促壮苗稳长、促灌浆鼓粒、提高水稻抗高温、抗倒伏及抗寒露风等抗逆性，为夺取水稻单产增产奠定基础。水稻绿色高产高效示范区1.0万亩100%覆盖。

- （三）揭榜挂帅与新型经营主体培育、稻油轮作、冬粮生产及稻鸭共生模式的推广。

- 1.开展“揭榜挂帅”领办示范片。开展技术指导、技术培训、开展优质品种推广、新技术集成组装、瓶颈技术攻关示范及高产竞赛测产。围绕集成推广水稻高产高效技术模式，选择基础条件好、技术力量强的水稻基地推行应用水稻绿色集成技术，打造水稻高产攻关示范片，开展小面积高产攻关和大面积示范推广，强化良种、良法、良机、良制配套，将典型产量转化为大田产量，辐射带动大面积均衡增产，创建3个200亩连片示范点。

- 2.加大对新型经营主体技能培训。开办实用技术培训班5期，受训农户数200人以上，印发技术资料5000份。

- 3.开展稻油轮作示范点建设。选择生育期在200天左右，株型紧凑、株高中等、年前生长量大、抗倒、抗病的“双低”油菜品种。如禾恒油2号、阳光131等，中稻收获后，在10月底11月初，采取人工撒播或机械直播方式种植油菜。利用油菜精量播种机，集灭茬、旋耕、开沟、施肥、播种、覆土等环节一次性完成，省工省时，提高工作效率。创建收籽油菜示范点6个，面积5100亩。

4.稻鸭共生模式的推广。建立稻鸭共生模式生产基地示范点3个以上，示范面积1000亩。

（四）开展水稻品种观察及土壤墒情监测站点建设。通过示范点建设，融入农技农艺技术，确定适合本地大面积推广应用高产高质的水稻组合3-5个。在县域内新建 3处自动土壤墒情监测站点，各站点配置自动监测仪、苗情监测仪及标准化围栏标识系统。

五、项目资金使用计划

- 上级共安排项目资金300万元，具体使用计划见下表

2025年永福县全国绿色高产高效项目资金使用计划表

| 序号 | 建设 内容 名称 | 使用产品或技术服务 | 拟安排资金（万元） | 实施 安排 | 实施 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻田地力提升示范点建设 | 采购水稻钾肥，有机肥，创建示范点（面积1.0万亩）98万元。 | 98万元 | 2025年12月前完成 | 采 购 第 三 方 |
| 2 | 水稻绿色防控及单产提升示范点建设 | - 1.水稻重大病虫害绿色防控技术（杀虫剂+杀菌剂+高效助剂+机防），应用示范区（面积1.0万亩）34万元。 - 开展水稻绿色防控，采购水稻螟虫交配干扰智能喷射装置、诱捕器安装在示范点核心区28万元。 - 水稻中、晚稻单产提升行动“一喷多促”（纯度98%以上磷酸二氢钾100克/亩+芸苔素内酯）技术应用示范区（面积1.0万亩）24万元。 | 86万元 |  |  |
| 3 | 揭榜挂帅与新型经营主体培育、冬粮生产及稻鱼（鸭）共生模式的推广 | 1.专家开展技术指导、种植户技能培训和交流资料印刷宣传、人员培训等12万元（开办实用技术培训班5期，受训农户数200人以上，印发技术资料5000份）。 2.建立稻＋鸭共生模式生产基地示范点3个及以上，面积1000亩。每亩补助300元，共30万元。 3.采购晚稻种子26万元。 4.揭榜挂帅，创建3个200亩连片示范点（产量目标：双季稻900公斤以上，中稻550公斤以上）6万元。 5.创建粮油作物示范点种子补助20万元。（冬种油菜示范点） | 94万元 |  |  |
| 4 | 水稻品种观察 | 1.开展7个水稻新品种、6个阻镉水稻品种、3个不同阻镉施肥技术等3项对比试验示范、观察筛选，费用主要用于种子、农药、化肥等生产资料采购。 2.用于开展试验示范的测产验收、评估分析、撰写试验示范报告及收、晒、考种等人工费。 | 3万元 |  |  |
| 5 | 其 它 | - 1.县域内新建 3处自动土壤墒情监测站点12万元。 - 2.示范牌制作、安装，宣传横幅制作、安装。 3. 组织验收经费支出。 4.档案材料归档等。 | 19万元 |  |  |
| 备注：以上5项是整个项目资金使用计划（包括方向和预算金额）。每个使用产品或服务单项具体数量和使用经费，根据具体实施内容数量、市场价格确定后，在总量300万元范围内做适当调整。 |  |  |  |  |  |

六、实施进度

（一）2025年6月5日前制定并印发项目实施方案，落实项目实施具体负责人和信息报送具体负责人。

（二）2025年6月10日前，落实项目建设主体。

（三）2025年6-11月，组织开展项目实施和技术指导。

（四）2025年8月、9月、11月，分别开展早、中、晚测产验收和项目总结。

（五）2025年12月15日前，完成县级和市级验收。

七、保障措施

（一）强化组织领导。成立领导小组和专家指导组，领导小组下设办公室，领导小组负责抓落实，专家指导组负责抓技术。强化统筹协调，落实责任分工，加强与财政部门沟通，确保转移支付资金及时足额到位；小组组长或成员在关键季节和重要生产环节要到创建区检查项目实施情况。

（二）强化指导服务。县级农业农村部门要加强对绿色高产高效行动工作的技术指导服务，在关键农时季节，及时开展现场观摩、集中培训、巡回指导、测产验收等工作，提高创建水平，帮助解决实际问题。同时，积极做好市场价格、供需形势、销售渠道等相关信息的市场监测预警服务，引导农民合理安排生产，密切跟踪粮油和经济作物市场动态，促进产销衔接。

（三）强化资金监管。资金主要用于三个方面：一是物化投入补助（原则上不超过项目总资金的40%）。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理、树立示范标牌等物化投入进行补助。二是社会化服务补助。对推广先进施药机械、制种机械，改进施药方式，购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等社会化服务进行补助。 三是技术指导服务补助。对农业农村部门组织专家开展“揭榜挂帅”领办示范片、技术指导、技术培训、开展优质品种推广、新技术集成组装、瓶颈技术攻关示范及高产竞赛测产、项目考核验收等方面工作给予适当补助。

（四）强化绩效管理。在作物成熟期，组织专家进行测产验收，在每季作物收获期间组织县级农业农村、财政、统计、调查队、气象等有关部门专家开展测产验收工作，形成测产验收报告。

未尽事宜，请与相关部门联系，永福县农业农村局联系人：陶尚林，联系电话：13977348195；永福县财政局联系人：谢振华，联系电话：18977379228

附件：1.2025年永福县国家绿色高产高效行动项目工作领导小组成员名单

2.2025年永福县国家绿色高产高效行动项目专家指导组成员名单

3.2025年永福县国家绿色高产高效行动项目绩效目标

计划表

4.2025年永福县国家绿色高产高效行动项目建设规划表

5.全国（永福县）绿色高产高效行动项目示范片标牌

附件1

2025年永福县国家绿色高产高效行动项目工作领导小组成员名单

为扎实推进2025年国家绿色高产高效行动各项工作，加快种植业转型升级和现代农业发展，按照有关文件要求，成立2025年广西国家绿色高产高效行动项目工作领导小组，负责组织协调和指导推动绿色高产高效行动各项工作。领导小组具体组成人员如下：

组  长：蒋川东   县农业农村局局长

副组长：韦  波   县农业农村局党组成员、县农机中心主任

谭能刚   县财政局副局长

成  员：谢振华   县财政局农业股股长

陶尚林   县推广站站长

莫培浩   县农业农村局产业办副主任

甘  宁   县植保站站长

毛振文   县土肥站站长

向海林   县农业农村局科教信息股股长

唐维维   县种子站站长

潘  鹏   县农机中心科技推广股股长

领导小组下设办公室，承担领导小组日常工作。办公室主任由韦波同志兼任，成员由永福县农业农村局相关单位人员组成。

附件2

2025年永福县国家绿色高产高效行动项目

专家指导组成员名单

为抓好2025年国家绿色高产高效行动项目实施，确保粮油单产提升取得较大成效，决定成立2025年永福县国家绿色高产高效行动项目专家指导组，专家指导组组成人员如下：

组  长：韦 波   县农业农村局党组成员、县农机中心主任

副组长：梁载林  县植保站推广研究员

成  员：陶尚林  县推广站站长

吕国成  县农业农村局产业办副主任

肖石明  县推广站副站长

莫培浩  县农业农村局产业办副主任

甘  宁  县植保站站长

毛振文  县土肥站站长

王卫平  县经作站站长

余世文  县土肥站高级农艺师

尹庆璋  县经作站副站长

周  莹  县推广站副站长

负责制订绿色高产高效行动技术方案或指导意见，开展巡回技术指导和培训，参与项目实施“揭榜挂帅”领办示范片、高产攻关、项目检查、测产验收等工作。

附件3

2025年永福县国家绿色高产高效行动项目绩效

目标计划表

| 总体目标：示范推广绿色高产高效技术模式，提升项目区产业发展质量和效益，促进我县粮油产业提质增产增效和农民增收。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：创建面积 | 打造10个千亩方，2个万亩片，辐射带动10万亩以上 |
|  |  |  | 指标2：推广绿色关键技术 | 5项、7万亩（增施有机肥1.0万亩；病虫害绿色防控1.0万亩；一喷多促1.0万亩；增密增穗示范点1.0万亩；工厂化育秧1.0万亩；测土配方施肥技术1.0万亩；水气平衡技术1.0万亩） |
|  |  | 质量指标 | 指标1：创建区产量水平 | 水稻推进县450公斤/亩，比非创建区高5% |
|  |  |  | 指标2：创建区耕种收综合机械化率 | 85%，比非创建区高10% |
|  |  |  | 指标3：粮食绿色高产高效项目区病虫害损失率 | ≤5% |
|  |  |  | 指标4：节本增效水平 | ≥5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：制定印发实施方案时间 | 2025年6月10日前 |
|  |  |  | 指标2：项目完成并通过验收时间 | 2025年12月15日前 |
|  |  | 成本指标 | 指标：创建区财政资金支出控制数 | 300万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：创建区亩生产成本下降 | 平均种粮成本降低100元/亩 |
|  |  |  | 指标2：增加农民种植收入 | 达到户均100元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高推进县种植积极性 | 全县粮食（等）面积保持在34.8万亩 |
|  |  |  | 指标2：提高种植的组织化、标准化程度 | 有10个新型经营主体带动1万亩订单（或联合）生产 |
|  |  |  | 指标3：促进三产融合 | 带动30吨产品加工 |
|  |  |  | 指标4：促进品牌创建 | 介推水稻绿色富硒品牌 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：农作物秸秆综合利用率 | 85 %以上，同比增加5% |
|  |  |  | 指标2：发展冬种绿肥 | 4.7万亩左右，同比略有增加 |
|  |  |  | 指标3：示范区农作物病虫害绿色防控覆盖率 | 示范区农作物病虫害绿色防控覆盖率100 % |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：保障粮食安全和优质农产品供应 | 提高农业资源和生态环境保护意识，实现“藏粮于地”，保障粮食安全。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目区农民对创建项目的知晓率 | 85%以上 |
|  |  |  | 指标2：项目区农民对项目建设的满意度 | 85%以上 |

附4

2025年永福县国家绿色高产高效行动

项目建设规划表

| 创建区名称 | 建设地点与面积（亩） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村委 | 面积 |  |
| 万 亩 片 | 苏桥镇 | 良村村 | 3000 | 木塘桩、流陂、河交渡、上下良村、何家村、车头等片区 |
|  |  | 黑石岭村 | 1000 | 炉村、波村、新立寨等片区 |
|  |  | 太平村 | 1500 |  |
|  |  | 石门村 | 1000 |  |
|  |  | 树桥村 | 2000 |  |
|  |  | 社 区 | 1500 |  |
|  | 罗锦镇 | 崇山村 | 3000 |  |
|  |  | 上笑村 | 1000 |  |
|  |  | 岭桥村 | 2000 | 小岭头片区、上林山片区 |
|  |  | 高崇村 | 2000 | 神湾片区、的桥片区 |
|  |  | 金福村 | 1000 | 福陂片区、罗运片区 |
|  |  | 下村村 | 1000 |  |
| 千 亩 方 | 永福镇 | 樟峡村 | 1000 |  |
|  |  | 大苏村 | 1000 | 上下白马、水流洞等片区 |
|  | 广福乡 | 广福村 | 1000 | 陂田、大村等片区 |
|  |  | 龙桥村 | 1000 |  |
|  |  | 矮岭村 | 1000 |  |
|  |  | 龙溪村 | 1000 |  |
|  | 三皇镇 | 文明村 | 1000 | 文家、甘家、拉云、上下塘等片区 |
|  |  | 桐木村 | 1000 |  |
|  | 百寿镇 | 三河村 | 1000 |  |
|  | 永安乡 | 枫木村 | 1000 |  |
| 合计 |  |  | 30000 |  |

附5            全国绿色高产高效行动项目示范片标牌（样式）

彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一。 全国（XX县、市、区）（作物名称）绿色高产高效行动项目样板区 绿色高产高效行动 推进县实施区域 （具体实施区域要明确标注） 创建规模：涉及×个乡（镇）、×个村，共×亩 创建目标：平均亩产×公斤，节本增效×元 字体：黑体 技术模式：主导品种： 主推技术： 字体：黑体 字体：楷体 栽培要点： 专家指导组： 组长：×××× 成员：×××× （不超过5人） 农业农村部种植业管理司 财政部农业农村司 自治区农业农村厅 自治区财政厅 ××县人民政府 2024年 月 领导小组： 组长：县政府主要负责人 成员：×××× ×××× （不超过5人）

注：1.标牌尺寸长×高为6米×3.5米，彩喷，铁架。

2.作物名称为水稻、玉米、大豆、收籽油菜、豇豆等单一作物，也可为特色油料或间套作的多种作物。

3.标牌底色、背景图案、字体大小和颜色由各推进县自行确定，原则上在县范围内统一。