永文广体旅发〔2023〕5号

关于开展2023年永福县国民体质监测工作的

通  知

各有关单位：

按照《“健康中国2030”规划纲要》《自治区党委 自治区人民政府印发<关于推进健康广西建设的决定>及<“健康广西2030”规划>的通知》要求和各级健康广西行动推进委员会对各级体育行政主管部门的目标考核任务，为规范国民体质监测工作，保证我县获取客观准确的国民体质资料，了解我县国民体质现状和变化规律。经研究，决定在全县范围内开展2023年国民体质监测工作。现将《2023年永福县国民体质监测工作方案》印发给你们，请按照方案的要求，认真组织实施。

附件：1.2023年永福县国民体质监测工作方案

2.2023年全县国民体质监测样本量分配表

- 3.永福县国民体质监测调查问卷分类编码

- 4. 2023年广西国民体质监测队信息登记表

永福县文化广电体育和旅游局

2023年9月27日

附件1

2023年永福县国民体质监测工作方案

（幼儿、成年人、老年人部分）

按照《“健康中国2030”规划纲要》和《“健康广西2030”规划》工作要求和桂林市健康广西行动推进委员会对各级体育行政主管部门的目标考核任务，结合我县实际情况，特制定方案如下：

一、目的

深入贯彻《自治区党委 自治区人民政府印发<关于推进健康广西建设的决定>及<“健康广西2030”规划>的通知》要求,完善我县国民体质监测网络、监测系统和数据库，了解我县国民体质现状和变化规律，为全民健身计划的实施提供科学依据，并向桂林市健康广西推进委员会报送体育行政主管部门的考核指标数据。

- 组织形式和工作任务

（一）永福县文化广电体育和旅游局

构建和完善本县国民体质监测网络，科学选定各监测点，联系桂林市体育局和广西国民体质监测中心，具体完成以下工作任务：

1.科学选定各监测点并相对固定，长期动态监测各类人群；

2.制定并印发《2023年永福县国民体质监测工作方案》；

3.依托享受大型体育场馆免费低收费开放补助资金的场馆开展本次国民体质监测工作；

4. 采购监测器材，印制登录书和手册；

5.组建永福县国民体质监测队，培训永福县国民体质检测工作人员；

6.检查、验收、汇总监测队上传的数据和送交的数据登录书，按规定报送；

7.宣传本次国民体质监测工作；

8.向桂林市推进健康中国行动委员会提交体育部门的考核指标数据。

（二）监测队工作任务

1.配备12-18人以上培训合格的检测员，其中包括3名女性检测员和1名医务人员；

2.配备符合国家标准的国民体质监测器材；

3.按照《2023年永福县国民体质监测工作方案》要求到各监测点开展国民体质检测；

4.完成检测的样本量并收集汇总检测数据；

5.做好医务监督和保障。

（三）领导组织成员

组  长：李天明     永福县文广体旅局局长

副组长：汤翠君     永福县文广体旅局副局长

成  员：刘宏图     永福县体育运动学校校长

韦仲秀     永福县体育运动学校副校长

黄振球     永福县体育运动学校教练员

王云松     永福县体育运动学校教练员

胡  琴     永福县体育馆工作人员

黄  健     永福县体育馆工作人员

林健军     永福县体育馆工作人员

刘  旸     永福县体育馆工作人员

黄思悦     永福县体育馆工作人员

刘宇飞     永福县体育志愿者

韦东林     永福县体育志愿者

李满玉     永福县体育志愿者

李群生     永福县老年体育协会常务副主席

朱袭萍     永福县老年体育协会会员

彭定凤     永福县老年体育协会会员

张全旺     永福县老年体育协会常委

方玉英     永福县老年体育协会会员

林建珍     永福县老年体育协会会员

莫秀琼     永福县老年体育协会会员

唐全霖     永福县老年体育协会会员

王永英     永福县老年体育协会会员

谢晓春     永福县老年体育协会会员

韦国兴     永福县县篮球协会成员

三、监测对象与抽样

（一）监测对象

监测对象为3-69周岁的广西籍公民（不含7-19周岁人群），每个县（市、区）按年龄分为幼儿（3-6岁）、成年人（20-59岁）和老年人（60-69岁）3类人群。

监测对象要求身体健康，发育健全，无先天、遗传性疾病（如先天性心脏病、瘫痪、聋哑、痴呆、精神异常、发育迟缓等），无运动禁忌症，具有生活自理能力和基本的运动能力，语言表达能力、思维能力和接受能力正常。

（二）类别与样本量（详见附件2）

1.全县共抽取样本1080人，分为幼儿、成人和老年人三个类别。

2.幼儿分为城镇幼儿、农村幼儿二种人群，按性别分为四类样本。以每1岁为一组，四类样本共计4个年龄组。每一年龄组抽样60人，总样本量为240人。

城镇幼儿是指居住和生活在城镇一年及以上的幼儿；

农村幼儿是指居住和生活在农村一年及以上的幼儿。

3.成年人分为农民、城镇体力劳动者和城镇非体力劳动者三种人群，按性别分为六类样本。以每5岁为一个年龄组（20-24岁、25-29岁、30-34岁、35-39岁、40-44岁、45-49岁、50-54岁、55-59岁），六类样本共计8个年龄组。每一年龄组抽样90人，总样本量为720人。

农民是指居住和生活在农村一年及以上、在农村从事农业生产或其他工作的人员；

城镇体力劳动者是指居住和生活在城镇一年及以上、在城镇从事体力工作的人员；

城镇非体力劳动者是指居住和生活在城镇一年及以上、在城镇从事脑力工作的人员。

4.老年人分为城镇老年人、农村老年人，按性别分为四类样本。以每5岁为一个年龄组（60-64岁、65-69岁），四类样本共计2个年龄组。每一年龄组抽样60人，总样本量为120人。

城镇老年人是指居住和生活在城镇一年及以上的老年人。

农村老年人是指居住和生活在农村一年及以上的老年人。

抽取样本时，按照实足年龄进行。

（三）抽样原则

采用分层随机整群抽样原则抽取监测对象。本次监测的抽样点以抽取有关幼儿园、机关单位、企业和乡镇各1—3个。并按照城镇幼儿、农村幼儿、城镇体力成年人、城镇非体力成年人、农村成年人、城镇老年人、农村老年人的人群类别设立监测抽样点并定期监测，原则上不允许修改。

四、监测内容

2023年度国民体质监测的指标和标准均按照2014年第四次国民体质监测指标和标准开展工作，监测内容包括体质检测和录入书两部分。

（一）检测指标

严格按照国家体育总局2014年第四次国民体质监测检测指标进行检测，具体如下：

|  | 检测指标 | 幼儿 （3-6岁） | 成年人 （20-39岁） | 成年人 （40-59） | 老年人 （60-69岁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身体形态 | 身 高 | ● | ● | ● | ● |
|  | 坐 高 | ● |  |  |  |
|  | 体 重 | ● | ● | ● | ● |
|  | 胸 围 | ● | ● | ● | ● |
|  | 腰 围 |  | ● | ● | ● |
|  | 臀 围 |  | ● | ● | ● |
| 身体机能 | 安静脉搏 | ● | ● | ● | ● |
|  | 血 压 |  | ● | ● | ● |
|  | 肺 活 量 |  | ● | ● | ● |
|  | 台阶实验 |  | ● | ● |  |
| 身体素质 | 握 力 |  | ● | ● | ● |
|  | 背 力 |  | ● |  |  |
|  | 立定跳远 | ● |  |  |  |
|  | 纵 跳 |  | ● |  |  |
|  | 俯卧撑（男）/仰卧起坐（女） |  | ● |  |  |
|  | 坐位体前屈 | ● | ● | ● | ● |
|  | 走平衡木 | ● |  |  |  |
|  | 闭眼单脚站立 |  | ● | ● | ● |
|  | 选择反应时 |  | ● | ● | ● |

注： ● 表示该年龄组检测此指标。

（二）数据录入书内容

包括知情同意书、个人基本信息、分类编码（详见附件3）、体质情况，分为国民体质监测数据录入书幼儿（3-6岁）、国民体质监测数据录入书成年人（20-39岁）、国民体质监测数据录入书成年人（40-59岁）、国民体质监测数据录入书老年人（60-69岁）。

五、监测经费

（一）按照属地管理的原则，从本级财政经费和体育彩票公益金中划拨专款用于本地的国民体质监测工作。

（二）从公共体育场馆免费低收费开放补助资金中按规定比例开支。

六、监测器材

使用2014年第四次国民体质监测工作监测器材开展本次工作。

七、工作进度

（一）准备阶段（2023年7月-8月）

# 1.2023年8月中旬前，县文广体旅局印发《2023年永福县国民体质监测工作方案》

2.2023年8月30日前，配齐符合国家要求的监测器材和经培训合格的检测人员，确定监测抽样点。

（二）数据采集阶段（2023年9月-10月）

1.根据我县的气候等情况，在此期间内确定测试时间，完成测试任务。

2.按照统一要求，进行检测数据的录入。

（三）数据处上报阶段（2023年11月15日前）

2023年11月15日前，将汇总的数据报送至市体育局。

（四）总结阶段（2023年11月15日前）

2023年11月15日前，向市体育局群体科报送监测工作总结。

八、工作要求

（一）提高站位，加强领导。

围绕“健康中国”和“健康广西”战略要求，高度重视国民体质监测工作，切实加强组织协调，做好谋划和推进，根据当地特点和人群布局，积极开展监测工作。

（二）加强管理，规范操作。

认真开展检测并如实登记数据，做好质量监控，确保数据真实可靠，严禁监测数据造假和篡改数据。

（三）强化宣传，扩大影响。

将本次监测工作与实际行动，坚持以人民为中心，为抽样测试对象进行体质监测与健身指导服务，展示国民体质监测工作服务群众的作用和意义，助力推进健康广西建设。

附件2

2023年永福县国民体质

监测样本量分配表

单位：人

| 性 年 类 龄 别 别 |  |  | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 20 ¦ 24岁 | 25 ¦ 29岁 | 30 ¦ 34岁 | 35 ¦ 39岁 | 40 ¦ 44岁 | 45 ¦ 49岁 | 50 ¦ 54岁 | 55 ¦ 59岁 | 60 ¦ 64岁 | 65 ¦ 69岁 | 小计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼 儿 | 城 镇 幼 儿 | 男 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 240 |
|  |  | 女 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 |  |
|  | 农 村 幼 儿 | 男 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 |  |
|  |  | 女 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 |  |
| 成 年 人 | 农 民 | 男 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 | 720 |
|  |  | 女 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 |  |
|  | 城镇 体力 劳动者 | 男 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 |  |
|  |  | 女 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 |  |
|  | 城镇 非体力 劳动者 | 男 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 |  |
|  |  | 女 | / | / | / | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | 120 |  |
| 老 年 人 | 城镇 老年人 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 15 | 30 | 120 |
|  |  | 女 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 15 | 30 |  |
|  | 农村 老年人 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 15 | 30 |  |
|  |  | 女 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 15 | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |

附件3

永福县国民体质监测调查问卷分类编码

一、桂林市和所辖县（市、区）代码表

是指受试者所属监测地（市）的分类代码。按照广西14个地市行政编码分类。县（市、区）的代码也按照行政排列顺序进行编码，具体编码见表1：

表1  桂林市、县（市、区）代码

| 设区市 | 代码 | 县（市、区） | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市 | 03 | 秀峰区 | 01 |
|  |  | 叠彩区 | 02 |
|  |  | 象山区 | 03 |
|  |  | 七星区 | 04 |
|  |  | 雁山区 | 05 |
|  |  | 阳朔县 | 06 |
|  |  | 临桂县 | 07 |
|  |  | 灵川县 | 08 |
|  |  | 全州县 | 09 |
|  |  | 兴安县 | 10 |
|  |  | 永福县 | 11 |
|  |  | 灌阳县 | 12 |
|  |  | 龙胜各族自治县 | 13 |
|  |  | 资源县 | 14 |
|  |  | 平乐县 | 15 |
|  |  | 荔浦市 | 16 |
|  |  | 恭城瑶族自治县 | 17 |

二、抽样点代码

是指对各监测地所承担监测样本的抽样单位进行编码（单位指机关、团体、法人、企业等非自然人的实体或其下属部门）。各县区样本量大小、监测点的代码编写请按照该文件的要求执行，填写的范围是001—999。填写时每个数字占一格。

三、测试序号

是指对监测对象的编号，以一个监测抽样点（抽样单位）为整体，不分年龄组，不分性别，按测试的先后顺序进行编号，范围是001—999。填写时每个数字占一格。

四、民族编码

采用国家标准编码（表2）。幼儿的民族按父亲的民族填写，每个数字占一格。

表2：民族编码

| 中文名称 | 代码 | 中文名称 | 代码 | 中文名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉族 | 01 | 傈僳族 | 20 | 阿昌族 | 39 |
| 蒙古族 | 02 | 佤族 | 2l | 普米族 | 40 |
| 回族 | 03 | 畲族 | 22 | 塔吉克族 | 41 |
| 藏族 | 04 | 高山族 | 23 | 怒族 | 42 |
| 维吾尔族 | 05 | 拉祜族 | 24 | 乌孜别克族 | 43 |
| 苗族 | 06 | 水族 | 25 | 俄罗斯族 | 44 |
| 彝族 | 07 | 东乡族 | 26 | 鄂温克族 | 45 |
| 壮族 | 08 | 纳西族 | 27 | 德昂族 | 46 |
| 布依族 | 09 | 景颇族 | 28 | 保安族 | 47 |
| 朝鲜族 | 10 | 柯尔克孜族族 | 29 | 裕固族 | 48 |
| 满族 | 11 | 土族 | 30 | 京族 | 49 |
| 侗族 | 12 | 达斡尔族 | 3l | 塔塔尔族 | 50 |
| 瑶族 | 13 | 仫佬族 | 32 | 独龙族 | 5l |
| 白族 | 14 | 羌族 | 33 | 鄂伦春族 | 52 |
| 土家族 | 15 | 布朗族 | 34 | 赫哲族 | 53 |
| 哈尼族 | 16 | 撒拉族 | 35 | 门巴族 | 54 |
| 哈萨克族 | 17 | 毛南族 | 36 | 珞巴族 | 55 |
| 傣族 | 18 | 仡佬族 | 37 | 基诺族 | 56 |
| 黎族 | 19 | 锡伯族 | 38 | 其他 | 57 |

五、性别代码

采用国家标准代码，男为1，女为2.

六、城乡代码

不同的监测人群按照表3中代码填写

表3   城乡或工作种类编码

| 人群 | 城乡或工作种类 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 幼儿 | 乡村 | l |
|  | 城镇 | 2 |
| 成年人 | 农民 | 1 |
|  | 城镇体力劳动者 | 2 |
|  | 城镇非体力劳动者 | 3 |
| 老年人 | 乡村 | 1 |
|  | 城镇 | 2 |

七、是否乡村变城镇

是指受试者（在农村居住的农业户口者）是否变为城镇户口，选择“1”代表乡村人口变为城镇人口，“O”代表没变。

附件4

2023年广西国民体质监测队信息登记表

市、县（区）体育局（盖章）：永福县文化广电体育和旅游局

| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 工作单位及职务 |  | 学历 | 专业 | 监测指标/工作职责 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘宏图 |  | 男 | 51 | 永福县体校校长 |  | 大专 | 体育 | 队 长 |  | 13877330019 |
| 2 | 韦仲秀 |  | 女 | 47 | 永福县体校副校长 |  | 本科 | 体育 | 副队长 |  | 15177352199 |
| 3 | 李群生 |  | 男 | 70 | 永福县老年体协副主席 |  | 本科 | 体育 |  |  | 13977368186 |
| 4 | 黄振球 |  | 男 | 47 | 永福县体校田径教练 |  | 大专 | 体育 |  |  | 13977368995 |
| 5 | 王云松 |  | 男 | 53 | 永福县体校举重教练 |  | 中专 | 体育 |  |  | 18877303776 |
| 6 | 黄思悦 |  | 女 | 27 | 永福县体育馆工作人员 |  | 大专 |  |  |  | 18877372160 |
| 7 | 胡 琴 |  | 女 | 35 | 永福县体育馆工作人员 |  | 大专 |  |  |  | 18076790228 |
| 8 | 黄 健 |  | 男 | 56 | 永福县体育馆工作人员 |  |  |  |  |  | 13507833469 |
| 9 | 林健军 |  | 男 | 46 | 永福县体育馆工作人员 |  |  |  |  |  | 15977088220 |
| 10 | 刘 旸 |  | 男 | 33 | 永福县体育馆工作人员 |  |  |  |  |  | 13107836990 |
| 11 | 覃 鑫 |  | 男 | 29 | 体育志愿者 |  | 大专 |  |  |  | 13635168963 |
| 12 | 韦冬林 |  | 男 | 60 | 体育志愿者 |  | 中专 |  |  |  | 13977368806 |
| 13 | 唐全霖 |  | 女 | 63 | 体育志愿者 |  |  |  |  |  | 15777371691 |
| 14 | 莫秀琼 |  | 女 | 56 | 永福县人民医院 |  | 中专 | 护师 |  |  | 13597161298 |
| 15 | 韦国兴 |  | 男 | 51 | 永福县篮协 |  |  |  |  |  | 17776096944 |
| 16 | 方玉英 |  | 女 | 66 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 13457321488 |
| 17 | 朱袭萍 |  | 女 | 61 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 13878330743 |
| 18 | 张全旺 |  | 男 | 61 | 永福县人民医院 |  |  |  |  |  | 13557568008 |
| 19 | 李满玉 |  | 女 | 47 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 13768907854 |
| 20 | 彭定凤 |  | 女 | 58 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 18977374796 |
| 21 | 王永英 |  | 女 | 57 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 18978672330 |
| 22 | 谢晓春 |  | 男 | 59 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 15977311713 |
| 23 | 林建珍 |  | 女 | 65 | 永福县老体协 |  |  |  |  |  | 15107833330 |
| 本监测队仪器设备情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 监测器材品牌及型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  | 仪器使用情况 |  |
| 1 |  | 健民牌成人Ⅱ型便携式监测器材 |  |  |  |  |  | 1套 |  | 良好 |  |
| 本监测队负责任务情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 监测点（片） |  |  |  | 所测样本类型 |  |  |  | 样本量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

永福县文化广电体育和旅游局办公室 2023年9月27日印发

公开方式：主动公开