永卫字〔2022〕8号

关于印发《永福县居民健康素养监测工作

方案（2022年版）》的通知

县、乡（镇）各医疗卫生单位：

健康素养是衡量卫生健康工作和人民群众健康水平的重要指标，也是社会经济发展水平的综合反映，是健康中国和健康永福建设的主要指标之一。为充分掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为开展健康教育与促进工作提供科学的参考依据，2022年永福县卫生健康局继续在全县开展居民健康素养监测工作。现将《永福县居民健康素养监测工作方案（2022年版）》印发给你们，请结合工作实际，认真组织实施，确保各项工作如期完成。

永福县卫生健康局

2022年8月11日

永福县居民健康素养监测工作方案（2022年版）

为贯彻落实《国家卫生健康委关于印发中国居民及重点人群健康素养监测统计调查制度的通知》（国卫规划函〔2022〕17号）和《自治区卫生健康委关于印发广西居民健康素养监测工作方案（2022年版）的通知》（桂卫宣传发〔2022〕3号）精神，建立和健全覆盖全县的健康素养监测网络，掌握和分析全县居民健康素养状况与需求，促进全民健康素养水平的提升。根据《桂林居民健康素养监测工作方案（2022年版）》要求，结合我县实际，制定本工作方案。

一、监测目的

（一）掌握全县居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。

（二）分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。

（三）巩固完善我县居民健康素养监测网络，提高健康教育专业人员的业务能力。

（四）对全民健康素养促进、健康知识普及行动等工作成效进行科学评价。

二、监测方法

（一）监测对象

1.社区居民：非集体居住的15～69岁城乡常住居民。

常住居民是指过去12个月内在当地居住时间累计超过6个月的居民，不考虑是否具有当地户籍。不包括集体居住于军事基地、医院、监狱、养老院、宿舍等场所的居民。

- 在校学生：小学、中学、高等院校在校学生。

（二）监测点

2022年永福县列为市级监测点。由桂林市疾病预防控制中心按照职责使用PPS法在县内随机抽取3个乡镇作为监测样本点，分别是永福镇、苏桥镇、永安乡。

（三）调查样本量

1.村（社区）居民：永福县监测点调查最低样本量为450人。

从永福镇、苏桥镇、永安乡每个乡镇中分别抽取3个村，每个村中抽取60户的家庭户，每家庭户中抽取1名符合条件的家庭成员作为调查对象，每个村入户调查至少完成50人份的有效调查问卷，即每个乡镇至少完成150份有效调查问卷。

- 在校学生：由市疾控中心随机抽取我县学校监测点开展调查。在每个县抽取1所高中（含中等职业学校）、1所初中和1所小学。在选中的学校中，高中二年级、初中二年级、小学五年级各1个班，每个班调查全体学生（约40—60名学生）。采取集中自填纸质问卷的形式，开展问卷调查。

（四）抽样方法

由桂林市疾控中心参考国家设定的监测调查方案，采用多阶段抽样、整群抽样、简单随机抽样以及PPS抽样等多种方法相结合的方式进行抽样。

- 考虑健康素养水平在家庭户中的聚集性，1个家庭户只调查1名符合条件的家庭成员。

（五）抽样步骤

1.村（社区）居民监测抽样步骤：

第一阶段抽样：乡（镇）抽取。

- 抽样统一采用由县卫健局提供的全县乡（镇）基础信息并进行核实校对。校对完成后，由市疾病预防控制中心按照职责使用PPS法在县内随机抽取3个乡（镇）。

第二阶段抽样：村（社区）委抽取。

抽取村（社区）之前，由被抽中监测的乡镇对本辖区的村（社区）基础信息进行核实校对或者重新收集，同时填报村（社区）信息收集表。家庭户数在750户以下的村委应与相邻的村委进行合并形成新的村委，直至所有抽样村委家庭总户数达到750户及以上，例如下山村（380户）与相邻的走马村（420户）经合并后形成新的村委，命名为下山村+走马村，合并村委会家庭户数则为800户。如果乡镇所辖村委会人口规模较小，4～5个村委会合并仍达不到750户的，可将抽样单位户数降低至500户左右。完成合并后，由市疾控中心按照职责使用PPS法在被抽中的每个乡镇中抽取3个村。

第三阶段抽样：家庭户抽取。

为提高入户调查应答效率，各监测点应事先通过实地调查等方式，排除被抽中的片区中的空置户、商铺等，填报家庭户列表资料。由市疾控中心完成家庭户抽样、KISH表代码分配。

第四阶段：调查对象抽取。

调查员在每个抽中的家庭户内，收集家庭成员信息，按照KISH表方法随机抽取15～69周岁常住人口1人开展调查，每个村委或片区在抽取的60个家庭户中完成至少50人份有效调查问卷。

2.在校学生监测抽样步骤：

第一阶段：市疾控中心采用简单随机抽样的方法在县内抽取1所高中、1所初中和1所小学。

第二阶段：在选中的学校中，采取简单随机抽样的方法抽取高中二年级、初中二年级、小学五年级各1个班。

第三阶段：抽中的班级，全体学生（约40—60名学生）都为调查对象，如果抽中的班级人数不够40人，则需在抽中的学校中多抽一个班级一起开展调查；如果抽中的班级人数不够40人，且无其他班级可抽，则该县需按照第一、第二步骤再多抽一个学校的一个班级一起开展调查。

（六）监测内容

采用问卷调查的方式了解监测对象的健康素养水平，主要内容包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3个方面。

本年度的社区居民、在校学生健康素养调查问卷待国家、自治区调整确定后另行下发。

（七）现场调查

1.在校学生采取集中自填方式，通过广西健康素养学习评估系统（学校配置机房的）或纸质问卷（学校未配置机房的）的形式，开展问卷调查。广西健康素养学习评估系统使用说明待自治区调整确定后另行下发。

2.村委（社区）居民监测统一使用广西健康素养调查测评系统入户开展问卷调查，调查使用的平板电脑由县卫健局下发，调查结束后须回收。

监测开始前，县卫健局成立健康素养监测工作组（文件另下）。确定监测工作负责人、协调员、质控员、调查员及数据管理员，明确工作职责（附件2），确保培训到位。

入户调查前，各地要加强与村(社区)等相关部门工作人员沟通，在村干部、村医的协助下，熟悉调查区域的地理环境和住户情况，提前对调查家庭户进行预约，降低无应答率和拒访率，确保监测工作按时完成。提前准备调查所需用品，印刷调查方案等资料，打印调查对象名单；在调查用的平板电脑（手机）上安装广西健康素养测评系统（以下简称测评系统）APP，测试是否能够正常使用；入户前在平板电脑（手机）上使用测评系统下载抽中的家庭户列表。

入户后，调查员先进行自我介绍，表明身份，说明调查目的和调查重要性，以及调查大致需要的时间，强调为住户保密，不外传调查内容。按照入户调查流程（附件3），调查员通过问询，筛选出符合调查条件的全部家庭成员（包括入户时临时不在家的家庭成员和共同居住超过6个月的保姆、亲友、合租人等其他人员），并将相应的个人信息填入测评系统中的《家庭成员登记表》。完成家庭成员信息采集后，由测评系统按照KISH法抽取出调查对象。入户调查问卷主要由调查对象在平板电脑或手机上独立完成填写，如调查对象不能独立完成填写，则采用面对面询问方式调查。县级质控员在电脑上操作测评系统对当天完成的问卷进行三级审核，调查问卷审核通过后提交给市级质控员进行二级审核，最后由自治区级管理人员进行一级审核。

入户调查完成后（每个监测点至少450份问卷），由县疾控中心数据管理员使用电脑通过测评系统管理端下载《2022年健康素养调查完成情况登记表》，并填写调查完成情况汇总表及报告；经协调员审核后上报监测点负责人，加盖县级卫生行政部门公章后，由县疾控中心上报至市疾控中心。

三、质量控制

（一）调查前质量控制

1.监测调查中要严格遵循本监测工作方案指定的抽样方法完成逐级抽样，直至抽取具体调查对象。

2.填报家庭户列表信息阶段，要加强空置户、商铺等排查，避免因排查不到位，造成现场调查阶段无法顺利入户、反复抽样，影响监测数据质量，并增加各级人员工作量。

3.培训、调查各环节工作应严格按照本监测工作方案要求开展，不能私自更改监测方案要求，调查必须统一使用自治区提供的调查问卷。

4.禁止对已抽取确定的学校班级、家庭户、调查对象开展突击性宣传等违规行为，如提前发放问卷答案、试答问卷等。

（二）调查阶段质量控制

1.规范社区居民调查组织形式。调查员应严格按照入户调查流程，提前做好预约工作，原则上在调查家庭中完成问卷填写，不能采取调查对象集中填写的方式进行。

2.逐级开展现场陪访。在调查开始头3天，县级质控员必须陪同调查员一起入户开展调查。陪访前，县级质控员应对所有调查员进行集中简短培训，再次强调现场调查应注意的各类事项。经3天陪访后，如调查员已熟练掌握调查流程、家庭成员筛选登记、测评系统操作等要求，陪访频率可以降低。如县疾控中心技术力量较薄弱，可在入户调查前向市级疾病预防控制中心（健康教育与健康促进中心）报告，由市级疾病预防控制中心（健康教育与健康促进中心）安排市级质控员开展现场陪访。

3.全面收集填写家庭户列表信息。被抽中的家庭户中，年龄在15-69岁的常住人口均需将相应的个人信息填入家庭成员列表中，不能只填写户主或入户时在家的家庭成员等信息，避免人为缩小调查范围。

4.杜绝各种人为影响调查结果的现象。调查问卷原则上由调查对象根据自己的理解作答，调查对象应自行使用平板电脑和手机完成调查问卷，调查员不对问卷题目和答案进行解释，不能使用诱导性或暗示性语言，不能代替调查对象作答，或让其他家庭成员、邻居等代替调查对象作答和提示答案，不能更改调查对象选择的问卷答案。调查对象如因读、写等困难不能独立完成调查问卷，则由调查员来询问，并根据调查对象的回答情况填写选项；调查对象文化水平较低或存在语言障碍时，可由调查员作适当解释，但解释要忠于题目原意。

5.收集调查佐证资料。

社区居民调查：调查员在每一次入户调查开始前或结束后需要进行地理位置识别确认、拍摄现场调查照片3张（分别为家庭户门口、调查对象答题、调查对象与调查员合照等调查过程照片），每次调查开始系统将自动开启本次调查过程的录音。

在校学生调查：调查员应在调查时，分别拍摄至少3张含调查学校门牌、调查班级门牌、学生填写问卷情况等现场照片，作为调查资料存档备查。

6.加强问卷质量审核。

社区居民调查：县级质控人员应及时对当天完成的所有问卷进行审核，审核内容包括：问卷基本信息填写是否规范，实际入户地理位置是否与家庭户列表一致，录音、现场照片数量和拍摄等是否符合要求，家庭成员信息表、问卷填写时间及完成时长是否异常等，注意排查调查员诱导答题、他人代答等问题。县级质控员如发现问卷质量存在问题，则在测评系统中对问卷进行“审核不通过”处理，并向调查员指出，采取相应措施及时进行整改，避免再次出现类似的问题。根据问卷存在的问题的情况，市级质控员负责对县级审核不通过的问卷进行回退处理，并对出现问题较多的监测点及时跟进指导。

在校学生调查：

如学校配置机房，使用广西健康素养学习评估系统：填写调查问卷前，县级质控员告知学生填写问卷的要求，同时现场巡查学生填写情况，确保学生能够按照要求填写问卷。

如学校未配置机房，采用纸质问卷调查：调查员应逐份回收检查学生填写的问卷，对填写不规范的问卷，应当场指出，由学生本人进行更正、补填。县级质控员应在调查员收齐一个班级的问卷后，当场对调查问卷进行核对检查。

7.问卷质量存在严重问题时的处理。

社区居民调查：如出现3名及以上调查员问卷基本信息填写不规范等不熟悉监测要求的情况，应对所有调查员重新进行培训。如发现存在家庭成员信息登记不全、调查员诱导答题、他人代答、突击性宣传等影响调查结果的问题，监测点除组织培训外，还应针对有问题的问卷重新组织入户调查，或由自治区（各市）视情况重新抽取调查居委会（村）、片区或家庭户。

在校学生调查：如发现存在突击性宣传、代答等影响调查结果的问题，监测点应重新组织调查，由市级视情况重新抽取调查学校或班级。

8.强化问卷复核。

社区居民调查：监测点入户调查完成过半后，由市级抽取至少15份调查问卷，采用《健康素养监测复核调查表》入户核对问卷信息、查阅工作过程资料、座谈等现场复核的方式检查各监测点工作开展情况。抽取的15份调查问卷中不合格问卷达到3份及以上，则视为该监测点现场调查工作不合格，并责令该监测点重新进行调查。

在校学生调查：市级视情况结合社区居民调查复核等，以抽取部分在校学生调查问卷、到学校走访等方式，核查学生调查问卷完成情况是否符合监测方案要求。

（三）数据整理及分析阶段质量控制

1.社区居民调查：自治区、市级疾病预防控制中心（健康教育与健康促进中心）通过测评系统对各监测点上报的数据及资料实时进行审核，使用数据分析软件对数据进行清理和逻辑校对，对不合格问卷予以剔除。自治区疾病预防控制中心如发现经县、市级审核后，监测点不合格问卷仍较多的，将上报自治区卫生健康委，视情况采取重点核查、全区通报等措施，如发现监测结果造假等严重质量问题，则在设区市相关绩效考核中扣减相应的分数。

2.在校学生调查：采用纸质问卷调查的监测点，通过epidata双录入的形式录入调查问卷内容，并反复进行一致性检验和核对原始问卷内容，直至双录入数据均与原始问卷保持一致。

（四）数据录入、整理及分析阶段质量控制

县级疾控中心通过测评系统对各监测点上报的数据及资料实时进行审核，使用数据分析软件对数据进行清理和逻辑校对，对问题较多的监测点予以重新核查。对不合格问卷较多的监测点予以重点核查。

四、职责及分工

（一）县卫健局负责组织实施本辖区健康素养监测工作，落实健康素养监测工作经费，制订监测实施方案，成立监测工作组，落实各有关单位工作职责，组织开展相应的培训，未经过培训或培训不合格的人员不能参与监测工作。

负责协调乡镇政府、村委会等有关部门做好数据收集、入户调查等工作。

（二）县疾控中心负责为监测工作提供技术支持，配合县卫健局开展培训，负责牵头实施健康素养监测各项具体工作任务。

五、进度安排

2022年8月：配合市疾控中心抽定家庭户。

2022年9月：各监测点开展现场调查，开展现场督导等质量控制工作。配合市级完成在校学生监测抽样，抽定调查班级，并开展在校学生问卷调查。

2022年10月：各监测点整理完善社区居民调查相关资料，将调查完成情况登记表、完成情况报告等相关资料提交到县疾控中心汇总后再提交至市疾控中心。

2022年11月：数据清理、分析，撰写监测报告。县疾控中心将各监测点监测数据及监测结果报至市疾控中心。

六、工作要求

（一）加强组织领导。健康素养水平监测是落实国家基本公共卫生服务项目—健康素养促进行动项目任务，是掌握和体现我县居民健康素养和健康水平的重要措施。各监测点要高度重视，将其作为开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进行动的必需工作和关键环节，制定和完善监测评估方案，明确职责任务，落实专人层层负责，确保监测工作任务的如期完成。

（二）做好保障工作。全区居民健康素养监测工作所需经费由县卫健局从基本公共卫生服务经费中的健康教育、健康素养促进、中国居民健康素养监测3类子项目经费中统筹安排，要科学合理地做好健康素养监测工作经费的测算。健康素养监测工作经费主要用于监测培训、采购平板电脑等调查专用设备、开展各类媒体平台和现场宣传活动，制作购买调查员工作服（含帽子，参照自治区提供的样式制作）、各类健康素养宣传材料、问卷印刷、群众参与调查的礼品等监测相关用品，差旅费，临时参与入户调查、监测数据录入等相关工作的人员劳务费，以及其他监测工作所需的必要开支。监测点要按照项目经费管理要求，加强经费使用监管，提高资金使用效益。要重视和加强健康素养监测人员队伍的建设，落实专人负责，并加强培训，不断提高监测专业能力和质量。

（三）加大宣传力度。要强谋划、早开展，利用电视、报刊、电台等大众媒体和手机短信、“两微一端”等新媒体以及宣传栏、公开信、宣传横幅等形式开展多层次、全方位宣传。强化监测工作目的、意义、监测方法和群众健康自身责任、健康素养知识技能的宣传普及，让群众以主人翁的姿态主动参与，积极学习健康知识，配合开展监测调查，践行健康生活方式。

七、联系人及联系方式

（一）永福县卫生健康局爱卫办：杨露、莫亚琼、孙娅娅，联系电话：0773-6756836。

（二）永福县疾病预防控制中心公卫科：李就生、孔智君，联系电话：0773-6936231  邮箱：yfjkxmb@163.com。

附件：1.永福县健康素养监测技术指导组

2.县级监测工作组成员职责分工

3.入户调查流程

4.居委会（村）信息收集表

5.居委会（村）分片情况记录表

6.居委会（村）家庭户列表

7.家庭成员登记表

8.社区居民健康素养调查完成情况登记表

9.健康素养监测复核调查表

10.健康素养监测完成情况报告（参考格式）

11.社区居民健康素养监测完成情况汇总表

12.县（市、区）在校学生健康素养监测完成情况

汇总表

13.居民健康素养调查宣传标语

（公开形式：主动公开）

永福县卫生健康局办公室                 2022年8月11印发    附件1：

永福县健康素养监测技术指导组

曾景江    永福县疾病预防控制中心副主任

李就生    永福县疾病预防控制中心公卫科科长

孔智君    永福县疾病预防控制中心公卫科副科长

附件2：

县级监测工作组成员职责分工

负责人（由县卫健局分管领导担任）：负责组织实施县健康素养监测工作，对本地区监测整体工作质量负责，审核确认本县的监测工作方案、健康素养监测完成情况上报表、监测数据及报告。

协调人（由县级卫生健康局具体承担工作的股室负责人担任）：负责本地区健康素养监测的具体组织实施工作，包括制定监测方案，落实各具体执行单位的职责分工和所需工作经费，组织开展培训，及时了解掌握本县工作进度，并负责协调公安、教育、乡镇政府、村委会等有关部门给予支持，配合上级部门开展陪访、复核等工作，初审疾控中心上报的监测相关材料、数据及报告等。

质控员（由县级疾病预防控制中心公卫科负责人担任）：总体负责对本县健康素养监测工作提供技术支持，承担县级质控工作，对调查员工作进行指导、监管。

数据管理员（至少2名，由县级疾病预防控制中心相关工作人员担任）：负责监测相关工作数据的录入、上传、统计、分析等，协助质控员指导调查员开展工作。负责收集审核各乡(镇)监测点上报的《社区居民健康素养调查完成情况登记表》（附件8），填写《社区居民健康素养监测完成情况汇总表》（附件9）。各乡(镇)监测点完成情况上报表及调查结果需经质控员、协调人、负责人逐级审核后才能上报。

调查员（由县级疾病预防控制中心、乡镇卫生院等相关工作人员担任）：负责在校学生问卷调查、社区居民入户调查具体工作。

附件3：

入户调查流程

附件4：

居委会（村）信息收集表

| 省 | 市 | 区县 | 区县代码 | 街道 | 街道代码 | 居委会（村委会） 名称 | 居委会（村委会） 户数 | 居委会(村委会)编码（同一街道内自1、2、3……顺序编码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：填写上报时必须使用电子表格excel形式

附件5：

居委会（村）分片情况记录表

| 省 | 市 | 县（市、区） | 县（市、区）代码 | 街道/乡镇名称 | 街道/乡镇代码 | 居委会/村委会名称（含+） | 居委会/村委会代码 | 居委会/村委会总家庭户数 | 划分片区的家庭户数量 | 片区代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.填写上报时必须使用电子表格excel形式

2.片区代码与绘制的片区划分地图保持一致。

3.该抽样表应与片区划分图一同上报。

附件6：

居委会（村）家庭户列表

| 省 | 市 | 区县 | 区县 代码 | 街道 | 街道 代码 | 居委会/村委会名称 | 居委会/村委会代码 | 家庭户编码（同一居委会内自1、2、3……顺序编码，与地图保持一致） | 家庭地址 | 户主姓名 | 备注 | 监测点年份 | 国家监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.填写上报时必须使用电子表格excel形式

2.国家监测点列填写方式，如为国家监测点填“是”，非国家监测点填“否”

附件7：

家庭成员登记表

| 姓 名 | 性别 1=男 2=女 | 年龄（岁） | 家庭成员编号 |
| --- | --- | --- | --- |

需登记的家庭成员条件：1.年龄在15-69岁，且过去12个月内在当地居住时间累计超过6个月的成员，不考虑是否具有当地户籍，包括家庭雇佣的保姆、长期借住的亲戚等；2.如家庭成员长期不在家居住，在外工作、读书等不用登记。

登记顺序：先男性，后女性，年龄按从大到小的顺序。

附件8：

社区居民健康素养调查完成情况登记表

调查点：                                  街道（乡镇）：                                居委会（村）：

| 家庭户代码 | 家庭户地址或户主姓名 | KISH表代码 | 家庭户完成情况 |  |  |  |  |  | 调查对象姓名 | 个人完成情况 |  |  |  |  |  | 最终完成情况代码 | 问卷 编码 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时间 | 代码 | 时间 | 代码 | 时间 | 代码 |  | 时间 | 代码 | 时间 | 代码 | 时间 | 代码 |  |  |  |

数据管理员：       日期：         质控员：         日期：       调查员：       日期：

备注：

1.家庭户地址根据省级健康教育专业机构抽样结果填写。问卷编码根据编码规则由数据管理员填写。

2.家庭完成情况代码：11.完成；12.拒绝；13.无能力回答；14.不在家；15.无符合条件调查对象；16.无人居住/空房/已无此家庭/不是家庭； 17.其他。

3.个人完成情况代码：21.完成；22.部分完成；23.拒绝；24.无能力回答；25.不在家；26.其他。

4.最终完成情况代码：以家庭或个人最后一次完成情况代码为最终完成情况代码。
附件9：

健康素养监测复核调查表

县（市、区）：                  乡镇（街道）：                        村（居委会）：

复核单位（盖章）：                  复核人：                            复核时间：      年   月   日-    月   日

| 序号 | 家庭户编码 | 原始问卷 |  |  |  |  |  | 复核 |  |  |  |  |  |  | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15-69岁家庭常住成员数（人） | 调查对象姓名 | 性别 | 出生年月时间 | 文化 程度 | 职业 | 是否调查对象本人答题 | 15-69岁家庭常住成员数（人） | 调查对象姓名 | 性别 | 出生年月时间 | 文化 程度 | 职业 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总体建议（    ）：①合格     ②不合格（复核7项指标中有1项与原始问卷、调查情况不符则视为不一致。复核县（市、区）有3份及以上问卷不一致则视为现场调查全部不合格）

注：每个调查乡镇（街道）至少抽查5份调查问卷，3个乡镇（街道）共抽查不少于15份调查问卷。如15份调查问卷中有3份及以上存在问题的，则视为不合格。

附件10：

健康素养监测完成情况报告

（参考格式）

自治区/市疾病预防控制中心：

我市/县（市、区）已经完成……年社区居民和在校学生健康素养监测现场调查工作，现上报各街道（乡镇）调查问卷共×××份，学生问卷×××份，请审核。

附件：1.社区居民健康素养监测完成情况汇总表

2.社区居民健康素养调查完成情况登记表

3.在校学生健康素养监测完成情况汇总表

4.居民、学生监测数据库（电子邮件加密发送）

5.市级复核报告及国家监测点复核表（纸质盖章版或扫

描盖章版，县级无需提交）

6.Epidata一致性检验报告（如在校学生调查使用纸质问

卷，电子版）

上报单位 （市级卫生健康委/县级卫生健康局盖章）：

年      月     日

附件11：

社区居民健康素养监测完成情况汇总表

填表单位：                    填表人：

监测负责人：                  日期：

| 序号 | 街道（乡镇） 名称 | 居委会（村） 名称 | 实际调查 户数（户） | 完成问卷数（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | - | - |  |  |

注：1.本表由县级数据管理员根据《调查完成情况登记表》汇总填写，每个县（市、区）填写一张表。

2.实际调查户数指实际入户开展调查的家庭总户数。

附件12：

县（市、区）在校学生健康素养

监测完成情况汇总表

填表单位：                    填表人：

监测负责人：                  日期：

| 序号 | 县（区）名称 | 学校类型 | 学校名称 | 实际调查 问卷数（份） | 有效问卷数（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | - |  |  |  |

注：1.本表由数据管理员根据学生问卷完成情况填写。

2.实际调查问卷数是调查完成后实际收集到的问卷总数（含无效、有效问卷数）。

3.有效问卷数指填写完整、规范，无问卷编码、性别、年龄等基本信息及答题缺失的问卷数。

附件13：

## 居民健康素养调查宣传标语

1.健康调查你我他，健康和谐千万家。

2.参与全民健康调查，需要你的一“臂”之力。

3.等风等雨我等你，健康调查需要你。

4.人人提供健康信息，家家参与健康调查。

5.健康调查齐参与，健康生活你我他。

6.健康调查齐参与，用心守护你我健康。

7.调查利万家，提供信息靠大家。

8.健康问题关系国计民生，健康调查需要你的支持。