## 汇总
2024、2025年度广西县域商业试点县项目调整情况汇总表
序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 投资额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 目前项目 建设进度 | 项目调整内容及原因
桂林市永福县
一、拟新增项目
1 | 2024 | 永福县百寿镇 | 永福鑫盛农产品初加工仓储集配中心 | 新建 | 永福县鑫盛农产品有限公司 | 200 | （1）项目占地约1182.7平方米，建设农产品初加工、仓储、烘干处理设施烤房10个面积约330㎡。 （2）配备周转筐、烘干机等农产品初加工处理设施设备。 | 2024年1月-2025年12月 | 建设中 | 苏桥农产品产地集配中心项目建设严重滞后，建议新增项目
2 | 2024 | 永福县堡里镇 | 永福果萃康农产品仓储冷链集配中心 | 新建 | 广西桂林果萃康生物科技有限公司 | 500 | （1）项目占地约4500平方米，建设钢结构仓储厂棚约3500平方米，包括仓储厂房建设、隔断、仓储装修、地面硬化、给排水工程、消防工程、强弱电安装等。 （2）配备冷藏冷冻设施，建设冷库约100平方米。 （3）配备烘烤烘干设施，建设4个烤房约100平方米。 （4）配备农产品清洗、分级、包装、烘干等商品化初加工处理设备。 | 2024年1月-2025年12月 | 建设中 | 苏桥农产品产地集配中心项目建设严重滞后，建议新增项目
3 | 2024 | 永福县苏桥镇 | 永福耀合农产品仓储冷链集配中心 | 新建 | 永福县耀合农产品有限公司 | 350 | （1）项目占地约2641.3平方米，建设钢结构仓储厂棚约2041.3平方米，包括仓储厂房建设、隔断、仓储装修、地面硬化、给排水工程、消防工程、强弱电安装、停车场等。 （2）配备冷藏冷冻设施，建设1个冷库约100平方米。 （3）配备烘烤烘干设施，建设4个烤房约210平方米。 （4）配套4个农产品初加工车间共440平方米。 （5）配套4个农产品初加工蒸房共64平方米。 （6）配备农产品清洗、分级、包装、烘干等商品化初加工处理设备。 | 2025年4月-2025年12月 | 建设中 | 苏桥农产品产地集配中心项目建设严重滞后，建议新增项目
一、拟调整项目
1 | 2024 | 永福县永福镇 | 永福镇中心农贸市场（提升改造项目） | 改建 | 永福县新宇市场服务有限责任公司 | 250 | （1）项目占地面积约2000㎡，规划对市场主体及配套设施进行提升改造，包括地面铺设及排水工程，墙面改造800㎡。 （2）重新规划调整业态布局，分水产经营区、鲜肉经营区、禽类经营区、流动摊位区。 （3）强弱电改造及其他附属设施。 （4）室内消防系统改造1500㎡。 （5）监控系统改造。 （6）新增智能设备1批。 （7）改造公共厕所（二类公厕标准）60㎡。 （8）新增垃圾池50㎡。 | 2024年9月-2025年12月 | 基本建设完成，正在准备验收材料 | 该项目拟调整项目名称：将项目名称由“永福镇中心农贸市场”变更为“永福镇中心农贸市场（提升改造项目）”； 该项目拟调整投资额和建设内容：原计划投资额165万元，现增加投资额85万，总投资额共250万元。增加建设内容：智能设备1批，大棚改造1500平方米； 调整原因：由于项目备案实际情况，导致申报材料和验收材料与项目支持内容之间需要进行调整变动；由于增加建设内容项目总投资额增加。
2 | 2024 | 永福县三皇镇 | 永福洛神花初加工集配中心 | 新建 | 桂林益果粒农产品有限公司 | 266.78 | （1）项目占地面积约4500㎡，其中地面硬化及排水工程约3000㎡。 （2）建设钢架大棚约2000㎡，包括厂房建设、隔断装修，地面硬化等。 （3）配备农产品初加工、分拣、包装、烘干等商品化初加工处理设施设备。 （4）配备冷藏冷冻设施，建设冷库约300m³。 （5）强弱电改造及其他附属设施。 （6）配备农产品周转筐。 | 2024年8月-2025年12月 | 基本建设完成，正在准备验收材料 | 该项目拟调整项目总投资：原计划投资额146.6万元，现增加投资额120万，总投资额共266.78万元； 项目调整原因是：建设完成后实际有效投资额超过申报时计划投资额。
三、拟退出项目
1 | 2024/2025（二选一） | 县（市、区） |  | 新建/改建 |  |  |  | 202x年x月-202x年x月 | 前期准备阶段/建设中/已完工 | 退出原因：该项目因xxxxx原因，退出项目储备库，是否向县局提交退出申请。